Phụ lục

NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN TỪ NĂM 2007 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1958 /QĐ-BCT  ngày 30  tháng 11  năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

_________

| TT | Nội dung công việc | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Sản phẩm |  | Thời hạn hoàn thành |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN VÀ QUÁN TRIỆT QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ NHỮNG CƠ HỘI, THÁCH THỨC SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tổ chức tập huấn cho cán bộ ngành công thương về chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước đối với hội nhập kinh tế quốc tế và phổ biến các cam kết của Việt Nam với WTO, ASEAN, ASEAN+ và các cam kết khác. | Vụ Tổ chức Cán bộ | Văn phòng UBQG về Hợp tác kinh tế quốc tế, Vụ CSTM Đa biên và các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan | Các lớp tập huấn |  | 2008-2009 |  |  |  |  |  |
| 2. | Phối hợp với các cơ quan truyền thông nhằm thực hiện các chương trình phát thanh và truyền hình tuyên truyền chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước đối với hội nhập kinh tế quốc tế. | Văn phòng UBQG về Hợp tác kinh tế quốc tế | Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan | Các chương trình phát thanh và truyền hình |  | 2007-2010 |  |  |  |  |  |
| 3. | Xuất bản các ấn phẩm, tài liệu giới thiệu và nghiên cứu về WTO và các vấn đề của Việt Nam khi gia nhập WTO | Văn phòng UBQG về Hợp tác kinh tế quốc tế | Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan | Các bài viết, bài nói, ấn phẩm về WTO |  | 2007-2010 |  |  |  |  |  |
| II. | HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG THỂ CHẾ, PHÁP LUẬT TẠO THUẬN LỢI CHO PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rà soát các nội dung cam kết sẽ được thực hiện ngay và áp dụng trực tiếp trong các hoạt động sản xuât công nghiệp, xuất-nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ, dịch vụ thương mại để xây dựng hoặc bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thực hiện cam kết trình cơ quan có thẩm quyền ban hành. | Vụ Pháp chế | Các đơn vị thuộc Bọ và các Bộ ngành liên quan | Chương trình xây dựng pháp luật của Bộ Công Thương sửa đổi |  | 2008 |  |  |  |  |  |
| 5. | Hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường phát điện cạnh tranh đi vào hoạt động từ cuối năm 2009 | Cục Điều tiết điện lực | Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan | Các VBQPPL |  | 2009 |  |  |  |  |  |
| 6. | Xây dựng và hoàn thiện đề án cơ chế cảnh báo sớm đối với các mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch lớn. | Cục Quản lý Cạnh tranh | Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan | Quyết định của Bộ trưởng |  | 2008 |  |  |  |  |  |
| III. | HOÀN THIỆN CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM, DOANH NGHIỆP VÀ QUỐC GIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Chiến lược tổng thể nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm công nghiệp mũi nhọn và tiềm năng của Việt nam giai đoạn đến 2020 | Viện nghiên cứu chiến lược chính sách công nghiệp chủ trì | Vụ Cơ khí, luyện kim và hoá chất;Vụ Công nghiệp hàng tiêu dùng và thực phẩm và các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan | Quyết định của T.Tg CP. |  | 2008 - 2009 |  |  |  |  |  |
| 8. | - Triển khai xây dựng các Quy hoạch: Phát triển công nghiệp vùng ven biển Việt Nam; Phát triển công nghiệp chế biến gỗ; Phát triển công nghiệp hoá dược Việt Nam; Phát triển ngành sản xuất thiết bị xây dựng; Phát triển công nghiệp vùng tam giác Việt Nam – Lào – Cam pu chia giai đoạn 2008-2015 có xét đến năm 2025 | - Viện nghiên cứu chiến lược chính sách công nghiệp | Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan | Các quyết định của T.Tg.CP |  | 2008-2010 |  |  |  |  |  |
| 9. | Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành công thương | - Cục Công nghiệp địa phương chủ trì | Vụ Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan | Quyết định của T.Tg CP. |  | 2008-2009 |  |  |  |  |  |
| 10. | Đề án xây dựng thị trường phát điện cạnh tranh, đa dạng hóa nguồn cung cấp điện. | Cục điều tiết điện lực | Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan | Quyết định của T.Tg C.P |  | 2008 |  |  |  |  |  |
| 11. | - Xây dựng Chương trình quốc gia Tiết kiệm năng lượng | - Vụ Khoa học công nghệ | Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan | Quyết định của T.Tg CP. |  | 2008-2009 |  |  |  |  |  |
| 12. | - Đề án dự trữ nguồn nhiên liệu phục vụ an ninh năng lượng quốc gia | - Vụ Năng lượng dầu khí | Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan | Quyết định của T.Tg CP. |  | 2008 |  |  |  |  |  |
| 13. | - Đề án phát triển nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng gió | - Vụ Năng lượng dầu khí | Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan | Quyết định của Bộ trưởng |  | 2008-2009 |  |  |  |  |  |
| 14. | - Chính sách đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) các sản phẩm công nghiệp của Việt Nam. | - Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì | Viện Nghiên cứu Chiến lược và chính sách công nghiệp và các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan | Quyết định của T.Tg CP. |  | 2008 |  |  |  |  |  |
| 15. | Đề án phát triển sản xuất nguyên phụ liệu dệt may, da giày | Vụ Công nghiệp tiêu dùng thực phẩm | Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan | Quyết định của Bộ trưởng |  |  | 2008 |  |  |  |  |
| 16. | Đề án rà soát, đánh giá thực trạng tổng thể môi trường công nghiệp của Việt Nam, đề xuất giải pháp, chính sách bảo vệ môi trường | Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp | Vụ Khoa học công nghệ và các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan | Đề án báo cáo Bộ trưởng |  |  | 2008 |  |  |  |  |
| IV. | ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU ĐỂ GIẢM NHẬP SIÊU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Rà soát, điều chỉnh đề án phát triển xuất khẩu giai đoạn 2006-2010 | Vụ Xuất-Nhập khẩu | Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan | Quyết định của T.Tg CP. |  |  | 2008-2009 |  |  |  |  |
| 18. | Đề án phát triển xuất khẩu giai đoạn 2011-2015 | Vụ Xuất-Nhập khẩu | Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan | Quyết định của T.Tg CP. |  |  | 2009 |  |  |  |  |
| 19. | Đề án xây dựng chính sách phát triển các dịch vụ quan trọng phục vụ sản xuất công nghiệp và thương mại đến 2015 | Viện Chiến lược và chính sách công nghiệp | Vụ Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan | Quyết định của Bộ trưởng |  |  | 2008 |  |  |  |  |
| 20. | Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả của công tác xúc tiến thương mại trong bối cảnh mới | Cục Xúc tiến Thương mại | Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan | Quyết định của T.Tg CP. |  |  | 2008-2009 |  |  |  |  |
| 21. | Chương trình quốc gia hỗ trợ cung cấp thông tin thương mại cho các doanh nghiệp | Trung tâm thông tin thương mại | Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan |  | Quyết định của T.Tg CP. |  | 2008-2009 |  |  |  |  |
| V. | PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Xây dựng quy chế quản lý hệ thống phân phối một số hàng hóa quan trọng trong nền kinh tế | Vụ CSTTTN | Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan |  | Quyết định của Bộ trưởng |  | 2008 |  |  |  |  |
| 23. | Tiêu chí và hướng dẫn phát triển các loại hình tổ chức kinh doanh thương mại nội địa. | Vụ CSTTTN | Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan |  | Quyết định của Bộ trưởng |  | 2008 |  |  |  |  |
| 24. | Đề án nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hoá công nghiệp theo Quyết định của Chính phủ. | Cục quản lý thị trường | Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan | Quyết định của Bộ trưởng |  |  | 2008 |  |  |  |  |
| 25. | Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ phân phối và một số dịch vụ thương mại của Việt Nam. | Vụ Kế hoạch và Đầu tư | Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan | Các Quyết định của Bộ trưởng |  |  | 2009 |  |  |  |  |
| 26. | Chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại đến 2015 | Vụ Kế hoạch và Đầu tư | Vụ CSTTTN và các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành liên quan | Nghị định |  |  | 2008 |  |  |  |  |
| 27. | Đề án phát triển thương mại vùng biên giới | Vụ Thương mại miền núi và mậu dịch biên giới | Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan | Quyết định của Bộ trưởng |  |  | 2008 |  |  |  |  |
| 28. | Đề án điều chỉnh, bổ sung các chính sách ưu đãi thương nhân và thị trường vùng khó khăn đối với yêu cầu phát triển thương mại | Vụ Thương mại miền núi và mậu dịch biên giới | Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan | Quyết định của T.Tg.CP |  |  | 2008 |  |  |  |  |
| VI | PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Đề án phát triển và quản lý công nghiệp theo Cụm liên kết công nghiêp. | Cục Công nghiệp địa phương | Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan | Quyết định của Bộ trưởng |  |  | 2008 |  |  |  |  |
| 30. | Bổ sung và hoàn thiện các chính sách khuyến công và khuyến thương ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa. | Cục Công nghiệp địa phương | Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan | Quyết định của T.Tg C.P |  |  | 2008 |  |  |  |  |
| 31. | Xây dựng chính sách khuyến khích các cơ sở sản xuất công nghiệp ở nông thôn đào tạo và sử dụng lao động tại chỗ. | Cục Công nghiệp địa phương | Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan | Quyết định của T.Tg C.P |  |  | 2008 |  |  |  |  |
| VII. | ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ NGÀNH CÔNG THƯƠNG TRONG ĐIỀU KIỆN MỚI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |
| 32. | Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng cán bộ, công chức Bộ Công Thương trong bối cảnh mới. | Vụ Tổ chức cán bộ | Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan | Quyết định của Bộ trưởng |  |  | 2008 |  |  |  |  |
| 33. | Đề án kiện toàn các cơ quan đại diện thương mại Việt Nam ở nước ngoài. | Vụ Tổ chức cán bộ | Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan | Quyết định của Bộ trưởng |  |  | 2008 |  |  |  |  |
| 34. | Đề án tổ chức cơ quan đại diện của Việt Nam tại WTO | Vụ Chính sách Thương mại đa biên | Vụ TCCB và các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan | Quyết định của Bộ trưởng |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII | PHỐI HỢP VỚI VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Xây dựng khung theo dõi việc triển khai Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP trên phạm vi cả nước | Vụ Kế hoạch và Đầu tư | Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan | Khung theo dõi |  |  | 2008 |  |  |  |  |
| 36. | Tổng hợp và báo cáo Chính phủ việc triển khai Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP trên phạm vi cả nước | Vụ Kế hoạch và Đầu tư | Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan | Báo Cáo trình Thủ tướng |  |  | 2008 |  |  |  |  |
| 37. | Tổng kết, đánh giá tác động của việc thực hiện cam kết WTO đối với Công nghiệp và Thương mại sau 1 năm gia nhập WTO | Văn phòng UBQG về HTKTQT | Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan | Báo cáo Bộ trưởng. |  |  | 2008 |  |  |  |  |